## Comercial (hidden)
RELATÓRIO EXECUTIVO
Brasília, 15 de Fevereiro de 2022
SEGMENTO |  | Infraestrutura
CLIENTE |  | Secretaria Nacional de Aviação Civil
PRODUTO |  | Embarque Seguro Brasil
Marcos de Entrega
# | Entregáveis | Responsável | Observações | Status | % Progresso | Início Planejado | Término Planejado | Término Replanejado
1. PRODUÇÃO
1.1 Banco de Dados
1.1.1 | Replicação do MongoDB entre BSA/SPO | SERPRO | Não haverá no primeiro momento |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.1.2 | Teste de RNF | SERPRO | O Ambiente de Execução de Testes está em manutenção com previsão de retorno a partir de 15/02 |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.1.3 | Verificar necessidade de ajustes no PostgreeSQL | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.1.4 | CEPH - Armazenamento | SERPRO | Armazenamento de Fotos
1.1.5
1.2 Rede
1.2.1 | solicitação de mais recursos no estaleiro | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.2.2 | Teste de RNF | SERPRO | O Ambiente de Execução de Testes está em manutenção com previsão de retorno a partir de 15/02 |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.2.3 | Definir utilização da Infovia | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
SERPRO
1.3 Segurança
1.3.1 | Teste de RNF | SERPRO | O Ambiente de Execução de Testes está em manutenção com previsão de retorno a partir de 15/02 |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.3.2 |  | SERPRO
SERPRO
1.4 Monitoração
1.4.1 | Definição do Modelo de Monitoração | SERPRO | Haverá reunião específica com o Time para definição da política |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.4.2 |  | SERPRO
SERPRO
1.5 Servidor de Aplicação
1.5.1 | ambiente em uma segunda zona no CD BSA | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.5.2 | utilizar GSLB adquirido pelo serpro para balanceamento entre BSA/SPO | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.5.3 | Replicação do Artemis ActiveMQ (1 cluster com máquinas em SPO e BSA) | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-14
1.5.4 | Teste de RNF | SERPRO | O Ambiente de Execução de Testes está em manutenção com previsão de retorno a partir de 15/02 |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-21
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Bilhetador
2.1.1 | Avaliação da Documentação | SERPRO |  |  | 100% | 2022-01-07 | 2022-01-11
2.1.2 | Especificação | SERPRO |  |  | 100% | 2022-01-12 | 2022-01-13
2.1.3 | Protótipo | SERPRO |  |  | 100% | 2022-01-14 | 2022-01-20
2.1.4 | Cadasttramento de Cliente | SERPRO |  |  | 100% | 2022-01-14 | 2022-01-20
2.1.5 | Fluxo de Bilhetagem | SERPRO |  |  | 100% | 2022-01-21 | 2022-02-11
2.1.6 | Relatório | SERPRO |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-18
2.1.7 | Criação de IFA | SERPRO | Conforme a ser definido pelo Modelo de Negócio – SUNIN |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-18
2.1.8 | Cadastramento de Clientes | SERPRO | Conforme a ser definido pelo Modelo de Negócio – SUNIN |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-18
2.1.9
2.2 Datavalid
2.2.1 | Definir forma de Desoneração | SERPRO | Tendo em vista tratar-se de empresa pública é necessário verificar forma de desoneração |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-21
2.2.2 | Defnir período de renovação | SERPRO | Necessidade de definir o período que o sistema deve validar a base da CNH ou TSE |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-21
2.2.3 |  | SERPRO
2.2.4
2.3 RecFacial
2.3.1 |  | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-21
2.3.2 |  | SERPRO
2.3.4
2.4 SISBRAIP
2.4.1 | Definição de Consultas aos Painéis | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-21
2.4.2 |  | SERPRO
2.5 Vio
2.4.1 | Definição de utilização do Vio para os voos iniciais | SERPRO |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-21
2.4.2 |  | SERPRO
2.4.3 |  | SERPRO
2.4.4
Acesso.gov.br, SMS
2.5 Tratamento BCBP
2.4.1 | Tratamento de Passageiros BCBP | SERPRO | Tratamento de Passageiros com mais de um voo no mesmo dia no BCBP |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-21
2.4.2 |  | SERPRO
Acesso.gov.br, SMS
v
6. DISPONIBILIZAÇÃO PRODUÇÃO
6.1 Prova de Conceito
6.1.1 | Implantação Produção |  |  |  | 16% | 2022-12-01 | 2022-03-21 |  | 25 | 21 | 84%
Não Iniciada |  | Em andamento | Atenção | Atrasada |  |  | Concluído
Pontos de Atenção
# | Atenção |  | Detalhamento | Responsável |  |  | Data | Status
1 | Defnição do Modelo de Negócio |  | A falta de aprovação do modelo de negócio impacta no andamento das ações, como a do Bilhetador, por exemplo | DIRCL |  |  | 2022-02-28
2 | Demora na Defnição do Enquadramento LGPD |  | A falta de definição de que forma o consentimento deverá ser dado ou não, impacta no desenvolvimento pois pode gerar adequações tanto no SERPRO quanto nas empresas aéreas | SERPRO/MINFRA |  |  | 2022-02-28
3 | Falta de defnição do período de retenção |  | É necessário para definição de tamanho de storage e escalonamento | SERPRO/MINFRA |  |  | 2022-02-28
4 | Alteração de Express Gateway por API Gateway
5
6
Contatos
2. Producak sogtopening Estratégia ACT INFRAERO (objetivos)
Infraestrutura |  |  | 3. Produção larga escala
Tradicional |  |  | 3.1 Estratégia:
Central de serviços
Gestor de produto |  |  | - ACT DPF
Prestação de conta |  |  | - Evento MINFRA com concessionárias
3.2 Revisão do modelo de negócio
- Apresentação para as concessionárias do piloto (posicionamento formal da SAC)
- Avaliar a possibilidade de atualizar o custo com a nuvem
- Adequação tecnológica adequado a nuvem

## 1º Apostilamento
PREÇOS E VOLUMES (1º APOSTILAMENTO) | [7 empty] | ICTI MAI/24 a ABR/25 | 6.54%
Anexo A - Hospedagem (OC: 63957)
# | Item | Etapa | Métrica | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
1 | Ambiente nova solução ANAC | Ativação | Parcela fixa/mês | 91100.1757 | 97058.1272 | 12 | 1093202.1084 | 1164697.5263 | 3279606.3252 | 3494092.5789 | 214486.2537
|  | Persona | Parcela fixa/mês | 7591.6813 | 8088.1773 | 96 | 728801.4048 | 776465.0167 | 2186404.2144 | 2329395.05 | 142990.8356
(SUB-TOTAL A) >> | [7 empty] | 1941162.543 | 5466010.5396 | 5823487.6289 | 357477.0893
Anexo B - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (OC: 63958)
# | Item | Métrica |  | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
2 | Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - PF | Ponto de Função |  | 2171.96 | 2314.0062 | 1320 | 2866987.2 | 3054488.1629 | 8600961.6 | 9163464.4886 | 562502.8886
3 | Desenvolvimento e Manutenção de Software - HST | HST |  | 507.77 | 540.9782 | 1200 | 609324 | 649173.7896 | 1827972 | 1947521.3688 | 119549.3688
(SUB-TOTAL B) >> | [7 empty] | 3703661.9525 | 10428933.6 | 11110985.8574 | 682052.2574
Anexo C - Consultoria Técnica (OC: 63960)
# | Item | Métrica |  | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
4 | Consultoria Técnica | Hora Consultoria |  | 635.87 | 677.4559 | 500 | 317935 | 338727.949 | 953805 | 1016183.847 | 62378.847
(SUB-TOTAL C) >> | [7 empty] | 338727.949 | 953805 | 1016183.847 | 62378.847
Anexo D - Atendimento Especializado (OC: 63350)
# | Item | Métrica |  | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
5 | Atendimento ao Usuário - Chat Humano | Acionamento / mês |  | 18.29 | 19.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Atendimento ao Usuário - Chatbot e Voicebot | Acionamento / mês |  | 1.5 | 1.5981 | 2400 | 3600 | 3835.44 | 10800 | 11506.32 | 706.32
7 | Atendimento ao Usuário - E-mail | Acionamento / mês |  | 27.34 | 29.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Atendimento ao Usuário - Formulário Web | Acionamento / mês |  | 10.77 | 11.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Atendimento ao Usuário - Mensageria | Acionamento / mês |  | 2.06 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Atendimento ao Usuário - Telefone | Acionamento / mês |  | 26.04 | 27.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Atendimento ao Usuário - URA | Acionamento / mês |  | 7.97 | 8.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Atendimento ao Usuário - Posição de Atendimento 1 Nível | Posição de atendimento |  | 57888.67 | 61674.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Atendimento ao Usuário - Posição de Atendimento 2 Nível | Posição de atendimento |  | 80648.31 | 85922.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Atendimento ao Usuário - Serviço Técnico Especializado | Acionamento / mês |  | 525.91 | 560.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(SUB-TOTAL D) >> | [7 empty] | 3835.44 | 10800 | 11506.32 | 706.32
Anexo E - Serviços de Inteligência (OC 63961, 63962 e 64721)
# | Item | Métrica |  | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
E1 - Plataforma de Solução Analítica | [6 empty] | 791868.2082 | 843656.389 | 2375604.6245 | 2530969.167 | 155364.5424
15 | Plataforma de Soluções Analíticas - Ambiente Padronizado | UPSA (Valor mensal) |  | 30077.91 | 32045.0053 | 12 | 360934.92 | 384540.0638 | 1082804.76 | 1153620.1913 | 70815.4313
16 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Franquia (até 30 GB) | Franquia (Valor mensal) |  | 1386.63 | 1477.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 01 - de 30 até 99,9 GB | Volume GB - GigaByte |  | 46.23 | 49.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 02 - De 100 GB a 299 GB | Volume GB - GigaByte |  | 43.23 | 46.0572 | 160 | 6916.8 | 7369.1587 | 20750.4 | 22107.4762 | 1357.0762
19 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 03 - De 300 GB a 699 GB | Volume GB - GigaByte |  | 38.75 | 41.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 04 - De 700 GB a 999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 33.26 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 05 - De 1.000 GB a 4.999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 27.78 | 29.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PSA - Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 06 - De 5.000 GB a 9.999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 22.31 | 23.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 07 - De 10.000 GB a 14.999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 16.82 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PSA – Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 08 - De 15.000 GB a 19.999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 11.34 | 12.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PSA - Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 09 - De 20.000 GB a 24.999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 5.86 | 6.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PSA - Ingestão Full Banco de Dados Categoria 1 - Faixa 10 - Acima de 25.000 GB | Volume GB - GigaByte |  | 2.78 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PSA – Ingestão Incremental Banco de Dados Categoria 1 - Anual | Volume GB - GigaByte |  | 46.23 | 49.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PSA – Ingestão Incremental Banco de Dados Categoria 1 - Mensal | Volume GB - GigaByte |  | 52.08 | 55.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PSA – Ingestão Incremental Banco de Dados Categoria 1 - Semanal | Volume GB - GigaByte |  | 60.82 | 64.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PSA – Ingestão Incremental Banco de Dados Categoria 1 - Diária | Volume GB - GigaByte |  | 70.85 | 75.4836 | 42 | 2975.7 | 3170.3108 | 8927.1 | 9510.9323 | 583.8323
31 | PSA - Construção da ingestão | HH (Valor mensal) |  | 627.86 | 668.922 | 496.08 | 311468.7882 | 331838.8469 | 934406.3645 | 995516.5408 | 61110.1762
32 | Painel Público não autenticado - Visualizador - Mercado Público | Usuários Simultâneos |  | 3772.93 | 4019.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PSA - Disponibilização de Arquivos via Ferramenta - Faixa 1 - até 99,9 GB | Volume GB - GigaByte |  | 46.84 | 49.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PSA - Disponibilização de Arquivos via Ferramenta - Faixa 02 - De 100 GB a 499 GB | Volume GB - GigaByte |  | 40.06 | 42.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PSA - Disponibilização de Arquivos via Ferramenta - Faixa 03 - De 500 GB a 999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 33.27 | 35.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PSA - Disponibilização de Arquivos via Ferramenta - Faixa 04 - De 1.000 GB a 4.999 GB | Volume GB - GigaByte |  | 27.12 | 28.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PSA - Disponibilização de Arquivos via Ferramenta - Faixa 05 – Acima de 5.000 GB | Volume GB - GigaByte |  | 19.73 | 21.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PSA - Acesso a Ferramentas Externas Por Conexão | Por conexão |  | 20045.06 | 21356.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PSA - Armazenamento Stage | Volume GB - GigaByte |  | 1.68 | 1.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PSA - Processamento Stage | UP Stage |  | 92.46 | 98.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | PSA - Transações por API - Ambiente Gerenciador de API | Valor Mensal |  | 4683.89 | 4990.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PSA - Transações por API - Faixa 1 - De 300.001 a 600.000 requisições | Requisição |  | 0.028 | 0.029831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PSA - Transações por API - Faixa 2 - De 600.001 a 900.000 requisições | Requisição |  | 0.019 | 0.020243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PSA - Transações por API - Faixa 3 - A partir de 900.001 requisições | Requisição |  | 0.009 | 0.0095886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | GovData - Painel personalizado - construção | Ponto de Função |  | 2248.54 | 2395.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | GovData - Painel – Visualizador - Faixa 1 - de 1 a 10 usuários | Por Usuário |  | 478.3 | 509.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | GovData - Painel – Visualizador - Faixa 2 - de 11 a 20 usuários | Por Usuário |  | 456.55 | 486.4084 | 240 | 109572 | 116738.0088 | 328716 | 350214.0264 | 21498.0264
48 | GovData - Painel – Visualizador - Faixa 3 - de 21 a 50 usuários | Por Usuário |  | 434.81 | 463.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | GovData - Painel – Visualizador - Faixa 4 - de 51 a 100 usuários | Por Usuário |  | 413.06 | 440.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | GovData - Painel – Visualizador - Faixa 5 - acima de 100 usuários | Por Usuário |  | 391.33 | 416.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | GovData - Painel - Desenvolvedor - Faixa 1 - de 1 a 10 usuários | Por Usuário |  | 1550.05 | 1651.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | GovData - Painel - Desenvolvedor - Faixa 2 - de 11 a 20 usuários | Por Usuário |  | 1395.05 | 1486.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | GovData - Painel - Desenvolvedor - Faixa 3 - de 21 a 50 usuários | Por Usuário |  | 1291.72 | 1376.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | GovData - Painel - Desenvolvedor - Faixa 4 - de 51 a 100 usuários | Usuários |  | 1136.71 | 1211.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | GovData - Painel - Desenvolvedor - Faixa 5 - acima de 100 usuários | Usuários |  | 1033.37 | 1100.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | GovData - Acesso a Dashboards (atualiz.diárial) - Mercado Público | Fixo mensal |  | 24800.86 | 26422.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | GovData - Acesso a Dashboards (atualiz.mensal) - Mercado Público | Fixo mensal |  | 14467.17 | 15413.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | GovData - Acesso a Dashboards (atualiz.semanal) - Mercado Público | Fixo mensal |  | 18600.64 | 19817.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | GovData - Cruzamento e análise de informações (básica) - Mercado Público | Fixo mensal |  | 31001.07 | 33028.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | GovData - Cruzamento e análise de informações (avançada) - Mercado Público | Fixo mensal |  | 128917.74 | 137348.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 - Conversações inteligentes | [6 empty] | 20004 | 21312.2616 | 60012 | 63936.7848 | 3924.7848
61 | SerproBots - Franquia até 5.000 conversações inteligentes | Franquia |  | 1667 | 1776.0218 | 12 | 20004 | 21312.2616 | 60012 | 63936.7848 | 3924.7848
62 | SerproBots - Conversações inteligentes - Faixa 1 de 5.001 até 15.000 | Por Conversação |  | 0.319 | 0.33986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SerproBots - Conversações inteligentes - Faixa 2 de 15.001 até 50.000 | Por Conversação |  | 0.302 | 0.32175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SerproBots - Conversações inteligentes - Faixa 3 de 50.001 até 150.000 | Por Conversação |  | 0.268 | 0.28553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SerproBots - Conversações inteligentes - Faixa 4 de 150.001 até 500.000 | Por Conversação |  | 0.235 | 0.25037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SerproBots - Conversações inteligentes - Faixa 5 de 500.001 até 1.000.000 | Por Conversação |  | 0.201 | 0.21415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SerproBots - Conversações inteligentes - Faixa 6 a partir de 1.000.001 | Por Conversação |  | 0.168 | 0.17899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SerproBots - Tokens de processamento de IA do modelo GPT-35-TURBO-16K para uso em chatbot | Milheiro |  | 0.055 | 0.058597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | WhatsApp - Assinatura mensal | Valor Mensal |  | 894.93 | 953.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | WhatsApp - Serviço de Instalação - Setup | Instalação |  | 1413.04 | 1505.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | WhatsApp - Conversa de Autenticação | Por Conversação |  | 0.33 | 0.35158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | WhatsApp - Conversa de Marketing | Por Conversação |  | 0.57 | 0.60728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | WhatsApp - Conversa de Serviço | Por Conversação |  | 0.32 | 0.34093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | WhatsApp - Conversa de Utilidade | Por Conversação |  | 0.35 | 0.37289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 - DATAVALID | [6 empty] | 18343.0003 | 19542.6326 | 55029.001 | 58627.8977 | 3598.8967
75 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 0.664 | 0.70743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 0.645 | 0.68718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 0.606 | 0.64563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 0.547 | 0.58277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 0.508 | 0.54122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 0.488 | 0.51992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 0.459 | 0.48902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 0.391 | 0.41657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 0.352 | 0.37502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Datavalid - Cadastral Simples - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 0.322 | 0.34306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 1.201 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 1.162 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 1.094 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 0.996 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 0.938 | 0.99935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 0.879 | 0.93649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 0.83 | 0.88428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 0.703 | 0.74898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 0.645 | 0.68718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 0.586 | 0.62432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 1.201 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 1.162 | 1.238 | 1500 | 1743 | 1856.9922 | 5229 | 5570.9766 | 341.9766
97 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 1.094 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 0.996 | 1.0611 | 16666.667 | 16600.0003 | 17685.6404 | 49800.001 | 53056.9211 | 3256.9201
99 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 0.938 | 0.99935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 0.879 | 0.93649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 0.83 | 0.88428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 0.703 | 0.74898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 0.645 | 0.68718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Datavalid - Biométrica Simples - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 0.586 | 0.62432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 1.446 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 1.397 | 1.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 1.319 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 1.192 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 1.123 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 1.055 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 0.996 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 0.84 | 0.89494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 0.772 | 0.82249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Datavalid - Biométrica Composta - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 0.703 | 0.74898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 2.002 | 2.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 1.8752 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 1.7485 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 1.6387 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 1.5289 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 1.4276 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 1.3346 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 1.2502 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 1.1657 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Datavalid - Biométrica Com Documental - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 1.0897 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 1.0845 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 1.0136 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 0.9473 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 0.8853 | 0.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 0.8274 | 0.88151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 0.7733 | 0.82387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 0.7227 | 0.76996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 0.6754 | 0.71957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 0.6312 | 0.67248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Datavalid - Cadastral Composta - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 0.5899 | 0.62848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 2.3114 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 2.138 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 2.0802 | 2.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 1.618 | 1.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 1.5602 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 1.4793 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 1.3868 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 1.2944 | 1.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 1.2366 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Datavalid - Biométrica Simples Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 1.1557 | 1.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 2.5848 | 2.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 2.3982 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 2.3272 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 1.8386 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 1.7676 | 1.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 1.6788 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 1.5722 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 1.4478 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 1.3768 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Datavalid - Biométrica Composta Com Prova de Vida - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 1.2613 | 1.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 01 - de 1 a 999 | Por validação |  | 3.2064 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 02 - de 1000 a 9.999 | Por validação |  | 3.0537 | 3.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 03 - de 10.000 a 49.999 | Por validação |  | 2.9363 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por validação |  | 2.8234 | 3.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 05 - de 100.000 a 299.999 | Por validação |  | 2.7411 | 2.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 06 - de 300.000 a 499.999 | Por validação |  | 2.6874 | 2.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 07 - de 500.000 a 999.999 | Por validação |  | 2.6347 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 08 - de 1.000.000 a 2.499.999 | Por validação |  | 2.583 | 2.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 09 - de 2.500.000 a 3.999.999 | Por validação |  | 2.5324 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Datavalid - Completa - Merc Pub - Faixa 10 - a partir de 4.000.000 | Por validação |  | 2.4827 | 2.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4 - VIO | [6 empty] | 38100.0001 | 40591.7401 | 114300.0002 | 121775.2202 | 7475.22
165 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 01 - de 1 a 199 | Franquia |  | 586.087 | 624.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 02 - de 200 a 19.999 | Por emissão |  | 2.823 | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 03 - de 20.000 a 49.999 | Por emissão |  | 2.54 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 04 - de 50.000 a 99.999 | Por emissão |  | 2.286 | 2.4355 | 16666.6667 | 38100.0001 | 40591.7401 | 114300.0002 | 121775.2202 | 7475.22
169 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 05 - de 100.000 a 169.999 | Por emissão |  | 2.061 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 06 - de 170.000 a 239.999 | Por emissão |  | 1.856 | 1.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 07 - de 240.000 a 319.999 | Por emissão |  | 1.67 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 08 - de 320.000 a 399.999 | Por emissão |  | 1.504 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 09 - de 400.000 a 499.999 | Por emissão |  | 1.348 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | VIO - Geração de Códigos Bidimensionais - Faixa 10 - a partir de 500.000 | Por emissão |  | 1.211 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | VIO - Geração e Inclusão de Códigos Bidimensionais | Por emissão |  | 0.017 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | VIO - Decodificação - Assinatura Básica | Assinatura |  | 500 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | VIO - Decodificação QRCode e validação de documento Pacote Básico Faixa 01 - 0 a 999 | Transação Eletrônica |  | 0.35 | 0.37289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | VIO - Decodificação QRCode e validação de documento Pacote Básico Faixa 02 - 1.000 a 9.999 | Transação Eletrônica |  | 0.34 | 0.36224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | VIO - Decodificação QRCode e validação de documento Pacote Básico Faixa 03 - 10.000 a 49.999 | Transação Eletrônica |  | 0.32 | 0.34093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | VIO - Decodificação QRCode e validação de documento Pacote Básico Faixa 04 - 50.000 a 99.999 | Transação Eletrônica |  | 0.3 | 0.31962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | VIO - Decodificação QRCode e validação de documento Pacote Básico Faixa 05 - 100.000 a 199.999 | Transação Eletrônica |  | 0.26 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | VIO - Decodificação QRCode e validação de documento Pacote Básico Faixa 06 - acima de 199.999 | Transação Eletrônica |  | 0.24 | 0.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(SUB-TOTAL E - Serviços de Inteligência) >> | [6 empty] | 868315.2086 | 925103.0232 | 2604945.6257 | 2775309.0697 | 170363.4439
Anexo F - Infraestrutura (OC XXX)
# | Item | Métrica |  | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
F1 - INFOVIA | [6 empty] | 479040 | 510369.216 | 1437120 | 1531107.648 | 93987.648
183 | INFOVIA - Conexão Tipo 1 - 01 Gbps | Parcela Mensal |  | 4321 | 4603.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | INFOVIA - Conexão Tipo 1 - 10 Gbps | Parcela Mensal |  | 7960 | 8480.584 | 24 | 191040 | 203534.016 | 573120 | 610602.048 | 37482.048
185 | INFOVIA - Conexão Tipo 2 | Parcela Mensal |  | 2560 | 2727.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | INFOVIA - Conexão Tipo 3 - 01 Gbps | Parcela Mensal |  | 8000 | 8523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | INFOVIA - Conexão Tipo 3 - 10 Gbps | Parcela Mensal |  | 12280 | 13083.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | INFOVIA - Conexão Tipo 6 | Parcela Mensal |  | 1760 | 1875.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 100 Mbps | Parcela Mensal |  | 3800 | 4048.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 200 Mbps | Parcela Mensal |  | 7000 | 7457.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 300 Mbps | Parcela Mensal |  | 9300 | 9908.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 400 Mbps | Parcela Mensal |  | 12000 | 12784.8 | 24 | 288000 | 306835.2 | 864000 | 920505.6 | 56505.6
193 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 500 Mbps | Parcela Mensal |  | 14000 | 14915.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 600 Mbps | Parcela Mensal |  | 14400 | 15341.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 700 Mbps | Parcela Mensal |  | 15400 | 16407.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 800 Mbps | Parcela Mensal |  | 16800 | 17898.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 900 Mbps | Parcela Mensal |  | 17100 | 18218.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Pacote de 1000 Mbps | Parcela Mensal |  | 16000 | 17046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 100 Mbps | Mbps |  | 38 | 40.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 200 Mbps | Mbps |  | 35 | 37.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 300 Mbps | Mbps |  | 31 | 33.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 400 Mbps | Mbps |  | 30 | 31.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 500 Mbps | Mbps |  | 28 | 29.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 600 Mbps | Mbps |  | 24 | 25.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 700 Mbps | Mbps |  | 22 | 23.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 800 Mbps | Mbps |  | 21 | 22.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 900 Mbps | Mbps |  | 19 | 20.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | INFOVIA - Serviço adicional de Conexão à Internet - Excedente de Pacote de 1000 Mbps | Mbps |  | 16 | 17.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 100 Mbps | Parcela Mensal |  | 12755 | 13589.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 200 Mbps | Parcela Mensal |  | 16027 | 17075.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 300 Mbps | Parcela Mensal |  | 20054 | 21365.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 400 Mbps | Parcela Mensal |  | 24096 | 25671.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 500 Mbps | Parcela Mensal |  | 27123 | 28896.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 600 Mbps | Parcela Mensal |  | 30251 | 32229.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 700 Mbps | Parcela Mensal |  | 33382 | 35565.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 800 Mbps | Parcela Mensal |  | 35473 | 37792.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 900 Mbps | Parcela Mensal |  | 37589 | 40047.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia pacote 1000 Mbps | Parcela Mensal |  | 38625 | 41151.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 100 Mbps | Mbps |  | 127.55 | 135.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 200 Mbps | Mbps |  | 80.14 | 85.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 300 Mbps | Mbps |  | 66.85 | 71.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 400 Mbps | Mbps |  | 60.24 | 64.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 500 Mbps | Mbps |  | 54.25 | 57.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 600 Mbps | Mbps |  | 50.42 | 53.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 700 Mbps | Mbps |  | 47.69 | 50.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 800 Mbps | Mbps |  | 44.34 | 47.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 900 Mbps | Mbps |  | 41.77 | 44.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | INFOVIA - Serviço Adicional Segurança da Informação para Infovia - Excedente pacote 1000 Mbps | Mbps |  | 38.63 | 41.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | INFOVIA - Alocação Adicional de Endereçamento IP | Valor/Mês |  | 19.62 | 20.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | INFOVIA - Porta Adicional | Ponto de Rede/Mês |  | 784.77 | 836.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | INFOVIA - VLAN Adicional | Ponto de Rede/Mês |  | 294.29 | 313.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 - CERTIFICADO DIGITAL | [6 empty] | 15067.62 | 16053.0423 | 45202.86 | 48159.127 | 2956.267
232 | Certificado Digital - Emissão via Módulo Eletrônico de AR - PF A3 - 3 anos | Certificado Emitido |  | 34.86 | 37.1398 | 72 | 2509.92 | 2674.0688 | 7529.76 | 8022.2063 | 492.4463
233 | Certificado Digital - Emissão via Módulo Eletrônico de AR - PF A3 - 3 anos com Token | Certificado Emitido |  | 63.12 | 67.248 | 84 | 5302.08 | 5648.836 | 15906.24 | 16946.5081 | 1040.2681
234 | Certificado Digital - Varejo - PJ A3 (1 ano) | Certificado Emitido |  | 211.96 | 225.8222 | 2 | 423.92 | 451.6444 | 1271.76 | 1354.9331 | 83.1731
235 | Certificado Digital - Varejo - PJ A3 (1 ano) com Token | Certificado Emitido |  | 259.06 | 276.0025 | 2 | 518.12 | 552.005 | 1554.36 | 1656.0151 | 101.6551
236 | Certificado Digital - Varejo - PJ A3 (3 anos) | Certificado Emitido |  | 284.49 | 303.0956 | 1 | 284.49 | 303.0956 | 853.47 | 909.2869 | 55.8169
237 | Certificado Digital - Varejo - PJ A3 (3 anos) com Token | Certificado Emitido |  | 331.59 | 353.276 | 1 | 331.59 | 353.276 | 994.77 | 1059.828 | 65.058
238 | SerproID - Emissão via Módulo Eletrônico de AR - PF - 3 anos | Certificado Emitido |  | 75.27 | 80.1927 | 60 | 4516.2 | 4811.5595 | 13548.6 | 14434.6784 | 886.0784
239 | Certificado Digital com atendimento presencial na Autoridade de Registro SERPRO - Equipamento A1 de 1 ano | Certificado Emitido |  | 1181.3 | 1258.557 | 1 | 1181.3 | 1258.557 | 3543.9 | 3775.6711 | 231.7711
240 | Certificado Digital com atendimento presencial na Autoridade de Registro SERPRO - Equipamento Multi-Domínio A1 de 1 Ano | Certificado Emitido |  | 2967.39 | 3161.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(SUB-TOTAL F) >> | [6 empty] | 494107.62 | 526422.2583 | 1482322.86 | 1579266.775 | 96943.915
Anexo G - Serviços Especiais
# | Item | Métrica |  | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
F4 - PTA
241 | Proposta Técnica de Atendimento - PTA | PTA |  | 752967.04 | 802211.0844 | 1 | 752967.04 | 802211.0844 | 2258901.12 | 2406633.2532 | 147732.1332
(SUB-TOTAL F) >> | [7 empty] | 802211.0844 | 2258901.12 | 2406633.2532 | 147732.1332
Anexo H - Desoneração
# | Item | Métrica |  | Preço Unitário (inicial) | Preço Unitário (apostilamento) | Vol. Anual Estimada | Valor anual (inicial) | Valor anual (apostilamento) | Valor contrato (36 m) inicial | Valor contrato (36 m) apostilamento | Valor contrato (diferença)
242 | Desoneração financeira | Parcela mensal |  | NA | NA | NA | NA | 0 |  | 0 | 0
(SUB-TOTAL G) >> | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS [36 MESES] >> | [8 empty] | 23205718.7453 | 24723372.7513 | 1517654.0059
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS [12 MESES] >> | [8 empty] | 7735239.5818 | 8241124.2504 | 505884.6686
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS [MÊS] >> | [8 empty] | 644603.2985 | 686760.3542 | 42157.0557
[9 empty] | Inicial | Apostilado (6,54%) | Diferença
Note on F4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026
Note on F9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026
Note on H10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 3 anos 2.400: Software 1.200: Painéis
Note on F14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026
Note on F18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026
Note on E28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Custo: R$ 25,39 (Por atendimento)
Note on F31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026
Note on F206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026
Note on F269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026
Note on F274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Período de Apuração: Maio de 2024 a Abril de 2025 Índice Apurado (ICTI): 6,54% Período de Aplicação: a partir de 01/05/2025 a 30/04/2026